## Hoja1
Proyecto
Esfuerzo en hrs
| Manual | Asistido Copilot | Responsable
Bloque 1: Diseño y Arquitectura
Análisis del requerimiento funcional | 3 | 2 | Francisco Valenzuela
Diseño arquitectura OO (SOLID) | 4 | 2.5 | Francisco Valenzuela
Definición de responsabilidades por clase | 3 | 2 | Francisco Valenzuela
Diseño de interfaces (lectura, validación, actualización) | 3 | 2 | Francisco Valenzuela
Diseño de flujo de componentes | 2 | 1.5 | Francisco Valenzuela
Total | 15 | 10
Bloque 2: Desarrollo CORE
Implementación sintaxis moderna ABAP 7.4+ | 3 | 1.5 | Francisco Valenzuela
Clase validación NIT | 3 | 1.5 | Francisco Valenzuela
Clase validación DPI / CUI | 2.5 | 1.5 | Francisco Valenzuela
Clase validación Email / Teléfono | 3 | 1.5 | Francisco Valenzuela
Clase procesadora (core de negocio) | 5 | 3 | Francisco Valenzuela
Ajustes, refactor y validaciones cruzadas | 3 | 1.5 | Francisco Valenzuela
Total | 19.5 | 10.5
Fase 3: UI y Persistencia
Diseño pantalla de selección | 2.5 |  | Francisco Valenzuela
Desarrollo Reporte ALV (CL_SALV_TABLE) | 4 |  | Francisco Valenzuela
Implementación semáforos y estados | 2.5 |  | Francisco Valenzuela
Integración BAPI actualización BP | 5 |  | Francisco Valenzuela
Manejo transaccional (COMMIT / ROLLBACK) | 2 |  | Francisco Valenzuela
Log de operaciones (tabla Z + SLG1) | 3 |  | Francisco Valenzuela
Total | 19 | 0
Fase 3: Garantía de Calidad y Depuración
ABAP Unit – Validación NIT | 2 |  | Francisco Valenzuela
ABAP Unit – Validación DPI | 2 |  | Francisco Valenzuela
ABAP Unit – Email / Teléfono | 2.5 |  | Francisco Valenzuela
Corrección de errores y depuración | 3 |  | Francisco Valenzuela
Revisión cobertura tests (≥75%) | 2 |  | Francisco Valenzuela
Total | 11.5 | 0
Fase 4: Documentacion del proyecto
ABAPDoc completo de clases | 3 |  | Francisco Valenzuela
Documentación técnica del flujo | 3 |  | Francisco Valenzuela
Informe final con estimaciones y conclusiones | 2.5 |  | Francisco Valenzuela
Revisión final con Copilot | 2 |  | Francisco Valenzuela
| 10.5 | 0
Total Previsto | 75.5 | 20.5
Semanas | 1.8875 | 0.5125
Dias | 9.4375 | 2.5625